## Info
🤔 Why keep a logbook?
Keep track of your competences
Gain insights for reflection
Build a knowledge base
Your learning process, your responsibility
😅 How can you contribute?
💼 Project Management
👔 Professional Skills
🔍 Analysis
📏 Design
🛠️ Realize
Description of the competences

## Activity
When? (use [CTRL] + [;] to enter date) | In short, what did you do? | Duration (hours) | Provide the details (include steps taken, actions, links when possible) | Total Worktime
2022-02-26 | Doorlopen gemaakte code | 1:00 | hier keek ik naar het project wat er allemaal in moest enzv | 8:50
2021-02-16 | script schrijven | 1:00 | schrijven van een script voor de verschillende levels
2021-02-16 | Discord vergadering | 0:30 | Een meeting gehouden met het team en de definition of done gemaakt.
2021-02-16 | programeren | 2:00 | We hebben met het team overlegt uit welke van de 3 cases we gaan kiezen.
2021-02-17 | bug fixen | 0:30 | We hebben met het team een meeting gehouden en een interview schema gemaakt
2021-03-02 | play testen | 0:30 | Voorbereiding interview PO met het team en daarna het Interview gehouden.
2021-03-02 | bug fixen | 0:20 | Met het team een product backlog maken uit de requirements van het interview
2021-03-05 | Leren hoe een randomizer werkt | 2:00 | Een begin gemaakt aan de interview met de persona ik heb alle vragen al voorbereid en onderzoek gedaan
2021-03-06 | Test programma maken | 1:00 | verschillende soorten interviewtechnieken onderzoek naar gedaan en die uitgewerkt in mijn dossier
2021-03-07 | Onderzoek doelgroep |  | Onderzoek gedaan naar de doelgroep waarvoor ik mijn interview moest geven
2021-03-07 | Interview met persona |  | Ik heb een familie lid geïnterviewd over ervaringen/verwachtingen tijdens een restaurant bezoek.
2021-03-08 | interview uitgewerkt |  | Ik heb tijdens het interview alle antwoorden op me vragen opgelsagen en verwerkt
2021-03-08 | Brainstorm technieken |  | In de les gekeken naar verschillende soorten brainstormtechnieken zodat we kunnen brainstormen met het team.
2021-03-08 | Gebrainstormed met het team over de persona |  | Met het team besproken welke verschillende persona's naar een restaurant gaan en op basis daarvan de app afstemmen op functionaliteiten en design.
2021-03-09 | sprintplanning gemaakt en userpoints gegeven |  | Met het team een sprintplanning gemaakt en user points gegeven aan de userstories door middel van planning poker.
2021-03-09 | Meeting gehouden met PO |  | Met de PO een meeting gehouden en onze requirements en trello doornemen.
2021-03-14 | Persona gemaakt |  | Nadat we de interview heben gehad met onze persona heb ik een echte persona gemaakt aan de hand van een template op internet
2021-03-16 | Meeting gehouden met PO |  | Feedback van de PO verwerkt
2021-03-16 | Begin applicatite |  | Een begin gemaakt aan de log in
2021-03-16 | Login functie |  | Ik heb onderzoek gedaan naar hoe je in een code kan zetten dat je bepaalde symbolen moet gebruiken of juist niet mag gebruiken en die weer toegepast
2021-03-22 | Registreren/onderzoek |  | Ik heb een paar youtube videos gekeken hoe je een registratie maakt in command prompt en daarna toegepast ook heb ik de funcite voor de symbolen bij de login hier ook toegepast
2021-03-23 | Registreren/onderzoek |  | Ik heb een paar youtube videos gekeken hoe je een registratie maakt in command prompt en daarna toegepast ook heb ik de funcite voor de symbolen bij de login hier ook toegepast
2021-03-23 | Meeting gehouden met PO |  | Laten zien aan de PO wat we tot nu toe gemaakt hebben en feedback verwerken
2021-03-23 | nieuwe sprintplanning maken |  | Met het team een nieuwe sprintplanning gemaakt en taken verdeeld.
2021-03-24 | daily standup |  | Daily standup gehouden met het team
2021-03-25 | Testplan gemaakt |  | Met het team een testplan gemaakt.
2021-03-25 | daily standup |  | Daily standup gehouden met het team
2021-03-27 | Mockup gemaakt |  | mockup gemaakt en theorie mockup onderzocht
2021-03-29 | daily standup |  | Daily standup gehouden met het team
2021-03-30 | nieuwe taken verdeeld en retrospective |  | we hebben met het team nieuwe taken op het trello board gezet en een retrospective gehouden over de afgelopen weken
2021-03-30 | Meeting gehouden met PO |  | gesprek met PO, feedback verwerken
2021-03-31 | daily standup |  | Daily standup gehouden met het team
2021-03-31 | Registreren/Login verbeteren |  | Samen met Jeroen gekeken hoe ik me code kan verbetern en paar bugs eruit halen
2021-04-01 | daily standup |  | Daily standup gehouden met het team
2021-04-06 | Meeting gehouden met PO |  | gesprek met PO, feedback verwerken
2021-04-21 | Meeting gehouden met PO |  | gesprek met PO, feedback verwerken
2021-04-21 | Project dag 1 |  | samen met team aan de app gewerkt
2021-04-22 | Project dag 2 |  | Met Jeroen en Jorden samen gezetten voor de app om alle bugs eruit te halen in alle aspecten
2021-04-23 | Project dag 3 |  | Hier kon ik helaas niet helemaal bij zijn maar hebben wel duidelijk beeld gehad over wat wie en wanneer alles of moet
2021-04-29 | sprintplanning gemaakt |  | Nieuwe taken verdeeld voor in de vakantie
2021-05-10 | de app getest |  | De app getest met andere groepen en hun feedback genoteerd. We hebben ook de app van andere groepen getest en hun daarop weer feedback gegeven.
2021-05-11 | aan de app gewerkt met het team op school en meeting gehouden met de PO |  | samen met team aan de applicatie gewerkt. ( feedback van testen verbeterd , wachtwoord invoer ) en meeting met de PO gehouden
2021-05-16 | testen van de applicatie |  | Ik heb de applicatie zelf nog een keer getest en alle bugs opgeschreven
2021-05-18 | Op school gewerkt met het team en meeting met PO gehouden |  | Nog een keer de app getest met het team op school. En nog de bugs gefixt. En meeting met de PO.
2021-05-19 | Bugs fixen |  | Samen met Jeroen nog een keer in een call alle bugs oplossen
2021-04-15 | Documentatie Project B |  | Een begin gemaakt aan mijn documentatie
2021-05-25 | Gewerkt met team op school en meeting met PO |  | We hebben de applicatie laten testen door de PO en daarna de feedback die hij had geimplementeerd in de applicatie
2021-05-31 | gewerkt met team op school en meeting met PO |  | meeting met PO, afspraken gemaakt met team over verdeling laatste taken (video, presentatie, demo)
2021-06-01 | gewerkt met team op school en meeting met PO |  | meeting met PO, afspraken gemaakt met team over verdeling laatste taken (video, presentatie, demo)
2021-06-06 | Project B video |  | Ik heb de video voor onze project gemaakt. Ik heb dit gedaan met behulp van de applicaties Blender en Splice
2021-06-09 | Documentatie project B afmaken |  | Ik heb de laatste functies in me documentatie toegevoegd en nog een keer goed naar gekeken(ook was nog heel het verslag verwijderd maar ik heb alles snel weer opnieuww geschreven

## Davit
Datum | Wat heb je kortom gedaan? | Duur | Beschrijving van de dag
2024-06-05 | Introductie, aan code gewerkt | 8 | Vandaag was de eerste dag van de challenge week. De klas was verdeeld in twee delen, waarin een deel de challenge week was. We kregen vervolgens een introductie over de challenge week en hoe die eruit gaat zien. We kregen te horen wat de requierments waren en dan werdt er veel succes gewenst. Ik ging gelijk aan het werk. Ik begon gelijk met een window te creeren in pygame. Dan ging ik nadenken hoe ik ga beginnen en ik ging dus eerst met de images en de movement aan de slag.
2024-07-05 | Aan code gewerkt | 8 | De tweede dag ging ik verder waar ik bleef. Mijn oorspronkelijke idee was om een race game te maken waarin een speler camer bestaat die de speler volgt door de hele race track. Ik ging dan ermee experimenteren en probeerde een camera functie in mijn code te implementeren. Ik had uiteindelijk een camera functie gemaakt die zo werkte dat de background image beweegte en het leek alsof de speler beweegt.
2024-08-05 | Aan code gewerkt | 8 | De derde dag ging ik verder met het experimenteren met de camera functie. Eerst wou ik een goeie beeld vinden voor mijn race track. Ik heb op internet een mooie pixel asset pack gevonden met tracks, autos en props die gratis waren. Hier kwam de eerste probleem. Ik had heel erg moeite om de images op een correcte manier te scalen en dat de gescalde image ook wordt goed opgepikt door de camera functie. Voor de meerderheid zag het zo eruit dat als de image gescaled was naar de gewenste groote, de camera functie niet werkte. Ik zat toen de rest van de dag de internet doorzoeken voor een oplossing. Ik ging ook veel experimenteren.
2024-09-05 | Aan code gewerkt en aan dossier | 4 | De vierde dag ging ik verder met een oplossing vinden voor de camera functie. Ondertussen heb ik nagedacht over het verbeteren van mijn movement van de speler en het implementeren van de computer car. Na een tijdje werd ik gefrustreed met de camera functie en ik ging aan mijn dossier werken.
2024-10-05 | Aan code gewerkt en aan dossier | 8 | In principe heb ik de hele dag bijna aan de camera zitten werken. Ik heb allerlei videos gekeken, proberen hun codes te gebruiken, ik ging codes vergelijken, ik probeerde de codes te begrijpen, maar het kwam steeds niet overeen met mijn code. Ik heb goed nagedacht over de camera functie en ik gaf toch op om tijd te besparen aangezien het al vrijdag was. Ik heb nog dan de movement verbetert van de speler en een computer car toegevoegd
2024-11-05 | Aan dossier en aan code | 5 | Ik heb zaterdag niet zo veel gemaakt in principe. Ik heb de computer car nog beter gemaakt en gepolished. Ik heb nog een betere race track gevonden en die verplaatst met de vorige die ik had. Ik heb dan nog een reset functie gemaakt dat als een van de spelers wint dan reset de speler naar de oorspronkelijke positie en begint een nieuwe lap. Daarna heb ik aan de dossier gewerkt.
2024-12-05 | De game afgemaakt | 10 | Vandaag was mijn doel om de game af te maken. Ik heb reset functie uitgebreid dat er daadwerkelijk laps zijn na de reset. Ik heb ook stats toegevoegd waar je kan zien hoe snel je auto gaat, hoe veel tijd er is en welke lap je doet. Je krijgt ook te weten op de midden van je window welke lap je begint. Ik heb ook een functie toegevoegd voor het winnen en verliesen. Ik had nogal wat bugs die ik moest fixen en ik moest nog de pitstop toevoegen.
13/05/2024 | Game doorgenomen, aan logboek gewerkt | 12 | Maandag heb ik de finishing touches gedaan. Ik heb allen bugs weggewerkt, ik heb nog obstakels toegevoegd op het race track. Ik heb een tire systeem toegoevoegd en een pitstop toegevoegd. Ik heb nog de files schoongemaakt in de uiteindelijke game en ik heb nog de logboek afgemaakt.

## Drop down items (hidden)
Drop down items
💼 Project Management
👔 Professional Skills
🔍 Analysis
📏 Design
🛠️ Realize
🦥
⭐
⭐⭐
⭐⭐⭐